## С-1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат 2019 -2020 гг.
С-1 09.12.2019 (дата, день недели) | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR |  | Регистрация участников на конкурсной площадке | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. | Жеребьевка. Ознакомление участников с конкурсной документацией и конкурсным заданием, с рабочими местами |  |  | Подготовка конкурсных площадок |  |  | Собрание экспертов
Прочие мероприятия (если предусмотрены) | [9 empty] | Церемония открытия Регионального чемпионата "Молодые профессоналы" (WSR)
питание, трансферы | прибытие |  |  |  |  | обед | [5 empty] | ужин | Трансфер
В случае если не предусмотрен день С-2, то все мероприятия с экспертами-компатриотами проводятся в день С-1 примерно с 8.30, а участников можно пригласить в часов 11.00 или 12.00
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат Республика Карелия 2020 -2021 гг.
С-1 09.11.2020 | 8:00 | 8:30 | 9:00 | 10:00 | 10:30 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00
WSR |  | Регистрация экспертов на конкурсной площадке | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. Обучение экспертов на площадке. Проверка экспертов на умение производить оценку. Формирование жюри | Распределение ролей между экспертами. Подписание экспертами методических пакетов и регламентирующих документов по компетенции | Принятие экспертами конкурсных площадок | Блокировка схемы оценок в CIS | Регистрация участников на конкурсной площадке | Инструктаж экспертов по ТБ и ОТ. | Ознакомление участников с конкурсной документацией | Подготовка конкурсных площадок |  |  | Собрание экспертов
Прочие мероприятия (если предусмотрены) | [10 empty] | Церемония открытия Регионального чемпионата "Молодые профессоналы" (WSR)
питание, трансферы | прибытие | [5 empty] | обед | [5 empty] | ужин | Трансфер

## С1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат Республика Карелия 2020 -2021 гг.
С1 10.11.2020 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. | Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции |  |  |  |  | Модуль 1: Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции |  |  |  | Оценка 1 модуля |  |  |  | Собрание экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в CIS.
Прочие мероприятия (если предусмотрены) | [7 empty] | Мастер-класс
питание, трансферы | прибытие |  |  |  |  | обед |  |  |  |  | Ужин |  | Трансфер

## С2
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат Республика Карелия 2020 -2021 гг.
С2 11.11.2020 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. | Модуль 2: Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов |  |  |  |  | Оценка 1 модуля |  |  | Собрание экспертов. Подведение итогов дня. Внесение оценок в CIS.
Прочие мероприятия (если предусмотрены) |  |  | мастер-классы, экскурсии школьников
питание, трансферы | прибытие |  |  |  |  | обед |  |  |  | Ужин | Трансфер

## С3
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат Республика Карелия 2020 -2021 гг.
С3 12.11.2020 | 8:00 | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | 24:00 | 25:00
WSR | Сбор участников соревнований. Брифинг участников. Инструктаж по ТО и ТБ. | Модуль 3: Фигурные гипсовые элементы |  |  | Оценка 3 модуля | Подготовка рабочих мест к 4 модулю | Модуль 4: Задание в свободном стиле |  | Оценка 4 модуля | Внесение оценок и блокировка CIS. Сверка оценочных ведомостей. Подведение итогов конкурса
Прочие мероприятия (если предусмотрены) |  |  | мастер-классы, экскурсии школьников
питание, трансферы | прибытие |  |  |  | обед |  |  |  | Ужин |  | Трансфер

## С+1
SMP план по компетенции "Сухое строительство и штукатурные работы" Региональный чемпионат Республика Карелия 2020 -2021 гг.
С+1 13.11.2020 | 8:00 | 9:00 | 9:30 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00
WSR | Демонтаж |  |  |  |  | Церемония закрытия Регионального чемпионата "Молодые профессоналы" (WSR)
Прочие мероприятия (если предусмотрены)
питание, трансферы | [5 empty] | обед |  |  |  |  | Ужин | трансфер