## Лист1
План работы площадки
Региональный чемпионат по стандартам Ворлдскиллс
Компетенция: Программные решения для бизнеса - Юниоры
Рекомендации и правила для разработки плана проведения чемпионата: 1. Активности, выделенные знаком *, имеют фиксированную длительность и не могут быть уменьшены/увеличены. 2. Время начала работы площадки по компетенции определяется главным экспертом на основании CMP (формирует РКЦ в регионе) 3. Возможно совмещение дней С-2 и С-1. При этом последовательность и функционал активностей не меняется. 4. Внесение церемоний открытия и закрытия чемпионата в SMP не обязательны 5. Разделять сессию на 2 дня запрещено.
С-2 подготовительный день- 21 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:30 | 0:30 | Регистрация экспертов на площадке. Знакомство | Эксперты
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | Инструктаж по технике безопасности и охране труда | Эксперты
10:00 | - | 12:30 | 2:30 | Инструктаж по работе на чемпионате | Эксперты
12:30 | - | 13:00 | 0:30 | Распределение ролей и полномочий экспертов | Эксперты
13:00 | - | 14:00 | 1:00 | Обед | Эксперты
14:00 | - | 14:30 | 0:30 | Ознакомление со структурой конкурсного задания и обобщенными критериями оценки * | Эксперты
14:30 | - | 15:30 | 1:00 | Формирование групп экспертов по оценке | Эксперты
15:30 | - | 16:00 | 0:30 | Блокировка схемы оценки в CIS. Подписание схемы оценки | Эксперты
С-1 подготовительный день-22 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:30 | 0:30 | Сбор участников и экспертов на площадке. Регистрация участников на площадке | Эксперты, участники
9:30 | - | 10:00 | 0:30 | Приветственное слово. Инструктаж по технике безопасности и охране труда | ГЭ, Участники
10:00 | - | 10:30 | 0:30 | Жеребьевка | Участники
10:30 | - | 12:30 | 2:00 | Знакомство участников с рабочими местами. Проверка оборудования и сетевых ресурсов * | Участники
12:30 | - | 13:00 | 0:30 | Заполнение и подписание протоколов и ведомостей | Участники
13:00 | - | 14:00 | 1:00 | Обед | Эксперты, участники
С1 соревновательный день - 23 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:15 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:15 | - | 9:25 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:25 | - | 9:40 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 1). Установка от эксперта-компатриота * | Эксперты, участники
9:40 | - | 10:40 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 1) * | Участники
10:40 | - | 10:55 | 0:15 | Перерыв * | Участники
10:55 | - | 11:55 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 1, продолжение) * | Участники
11:55 | - | 12:55 | 1:00 | Обед | Эксперты, участники
12:55 | - | 13:05 | 0:10 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
13:05 | - | 13:20 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 2). Установка от эксперта-компатриота * | Эксперты, участники
13:20 | - | 14:20 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 2) * | Участники
14:20 | - | 14:35 | 0:15 | Перерыв * | Участники
14:35 | - | 15:35 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 2, продолжение) * | Участники
15:35 | - | 15:50 | 0:15 | Проведение итогов соревновательного дня | Эксперты, участники
14:50 | - | 18:50 | 4:00 | Проверка работ участников (сессия 1) | Эксперты
С2 соревновательный день - 24 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:15 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:15 | - | 9:25 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:25 | - | 9:40 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 3). Установка от эксперта-компатриота * | Эксперты, участники
9:40 | - | 10:40 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 3) * | Участники
10:40 | - | 10:55 | 0:15 | Перерыв * | Участники
10:55 | - | 11:55 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 3, продолжение) * | Участники
11:55 | - | 12:55 | 1:00 | Обед | Эксперты, участники
12:55 | - | 13:05 | 0:10 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
13:05 | - | 13:20 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 4). Установка от эксперта-компатриота * | Эксперты, участники
13:20 | - | 14:20 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 4) * | Участники
14:20 | - | 14:35 | 0:15 | Перерыв * | Участники
14:35 | - | 15:35 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 4, продолжение) * | Участники
15:35 | - | 15:50 | 0:15 | Проведение итогов соревновательного дня | Эксперты, участники
9:40 | - | 12:40 | 3:00 | Проверка работ участников (сессия 2) | Эксперты
13:20 | - | 17:20 | 4:00 | Проверка работ участников (сессия 3) | Эксперты
С3 соревновательный день - 25 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 9:15 | 0:15 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
9:15 | - | 9:25 | 0:10 | Брифинг. Вопросы экспертам | Эксперты, участники
9:25 | - | 9:40 | 0:15 | Ознакомление с конкурсным заданием (сессия 5). Установка от эксперта-компатриота * | Эксперты, участники
9:40 | - | 10:40 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 5) * | Участники
10:40 | - | 10:55 | 0:15 | Перерыв * | Участники
10:55 | - | 11:55 | 1:00 | Выполнение задания (сессия 5, выступления участников) * | Участники
11:55 | - | 12:55 | 1:00 | Обед | Эксперты, участники
12:55 | - | 13:05 | 0:10 | Сбор участников и экспертов на площадке | Эксперты, участники
13:05 | - | 15:05 | 2:00 | Подведение итогов чемпионата. Обратная связь от участников и экспертов, вручение сертификатов/дипломов за участие в РЧ. | Эксперты, участники
15:05 | - | 15:35 | 0:30 | Коллективное фото | Эксперты, участники
9:40 | - | 12:40 | 3:00 | Проверка работ участников (сессия 4) | Эксперты
16:35 | - | 19:35 | 3:00 | Проверка работ участников (сессии 5) | Эксперты
19:35 | - | 21:35 | 2:00 | Блокировка оценок в CIS. Подписание протоколов и ведомостей | Эксперты
С+1 день после соревнований - 26 ноября 2021 года
Время |  |  |  | Мероприятие | Участники
9:00 | - | 19:30 | 10:30 | Демонтаж оборудования | Эксперты